## Guide
🧭 Classeur de gestion d'équipe Agile / Scrum
Remplissez les onglets dans l'ordre ci-dessous. Les données d'exemple (Sprint 1-3, 8 stories…) sont là pour illustrer : écrasez-les par les vôtres.
Légende des couleurs
Jaune clair | Cellule à saisir (vous pouvez écrire)
Gris | Formule automatique (ne pas modifier)
Bleu (en-tête) | Titres de colonnes
Comment utiliser le classeur
1. Équipe | Ajoutez les membres, leur rôle, leurs heures productives par jour et leur disponibilité.
2. Backlog | Listez toutes les stories avec priorité et points (Fibonacci). Le Product Owner les ordonne.
3. Sprints | Créez un sprint (n°, objectif, dates). Puis affectez des stories à ce sprint dans la colonne « Sprint » du Backlog.
4. Tâches | Découpez chaque story en tâches (en heures), assignez-les. Mettez à jour « Restant (h) » chaque jour.
5. Burndown | Saisissez chaque jour le total des heures restantes pour voir la courbe réelle vs idéale.
6. Obstacles & Rétro | Suivez les blocages au quotidien et les actions d'amélioration à chaque fin de sprint.
7. Dashboard | Choisissez le sprint dans la cellule jaune : avancement, vélocité, charge de l'équipe se mettent à jour.
Les cérémonies Scrum
Cérémonie | Fréquence | Durée max. | But | Participants
Sprint Planning | Début de sprint | 4 h (sprint de 2 sem.) | Choisir les stories et définir l'objectif du sprint | Toute l'équipe
Daily Scrum | Tous les jours | 15 min | Synchroniser, repérer les blocages, mettre à jour le restant | Équipe de développement
Refinement du backlog | 1 fois / semaine | 1-2 h | Clarifier, découper et estimer les prochaines stories | PO + équipe
Sprint Review | Fin de sprint | 2 h | Démontrer l'incrément et recueillir les retours | Équipe + parties prenantes
Sprint Retrospective | Après la Review | 1,5 h | Identifier les améliorations du fonctionnement | Toute l'équipe
Rôles Scrum
Product Owner | Maximise la valeur du produit, gère et priorise le backlog.
Scrum Master | Garant de la méthode, supprime les obstacles, facilite les cérémonies.
Développeurs | Équipe auto-organisée qui livre l'incrément (dev, test, design…).
Definition of Done (exemple, modifiable) |  |  | Definition of Ready (exemple, modifiable)
☐ Code relu (revue de code) |  |  | ☐ User story claire (format « En tant que… je veux… afin de… »)
☐ Tests unitaires passés |  |  | ☐ Critères d'acceptation définis
☐ Critères d'acceptation validés par le PO |  |  | ☐ Estimée en points par l'équipe
☐ Documentation mise à jour |  |  | ☐ Dépendances identifiées
☐ Déployé en environnement de test
Hypothèses & notes
Points d'effort : échelle de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 40). Capacité = heures/jour × disponibilité × jours ouvrés du sprint.
Données d'exemple fictives (noms, emails, dates) : à remplacer. Les listes déroulantes se modifient dans l'onglet « Listes ».

## Dashboard
📊 Tableau de bord Scrum
Tout est calculé automatiquement depuis les autres onglets. Seule la cellule jaune est à modifier.
| Sprint analysé : | Sprint 2 | ◄ choisir dans la liste
| Vue globale du produit |  |  | Sprint sélectionné
| Éléments au backlog | 8 |  | Statut | En cours
| Points total du backlog | 44 |  | Objectif | Permettre de rechercher et filtrer le catalogue
| Points terminés | 10 |  | Points engagés | 15
| % avancement (points) | 22.73% |  | Points terminés | 2
| Éléments bloqués | 0 |  | % réalisation | 13.33%
| Vélocité moyenne (pts / sprint) | 8 |  | Heures estimées | 98
| Obstacles ouverts | 1 |  | Heures restantes | 48
Répartition par statut
| Statut | Éléments | Points
| À faire | 2 | 8
| Prêt | 1 | 13
| En cours | 1 | 8
| En revue | 1 | 5
| Terminé | 3 | 10
| Bloqué | 0 | 0
Répartition par priorité
| Priorité | Éléments | Points
| Critique | 2 | 15
| Haute | 3 | 18
| Moyenne | 2 | 8
| Basse | 1 | 3

## Équipe
👥 Équipe Scrum
Renseignez chaque membre : la capacité du sprint et la charge se calculent automatiquement.
Jours ouvrés par sprint : |  | 10 | Sprint analysé : | Sprint 2 | (à changer sur le Dashboard)
Nom | Rôle | Email | Capacité (h / jour) | Disponibilité (%) | Capacité sprint (h) | Heures planifiées (sprint analysé) | Charge (%) | Statut charge
Amine B. | Product Owner | amine.b@exemple.com | 2 | 100% | 20 | 0 | 0% | Aucune tâche
Sara K. | Scrum Master | sara.k@exemple.com | 3 | 100% | 30 | 0 | 0% | Aucune tâche
Yacine M. | Développeur | yacine.m@exemple.com | 5 | 100% | 50 | 36 | 72% | OK
Lina R. | Développeur | lina.r@exemple.com | 5 | 100% | 50 | 40 | 80% | OK
Karim T. | Testeur | karim.t@exemple.com | 5 | 80% | 40 | 22 | 55% | OK
Capacité (h / jour) = heures réellement productives par jour (ex. 5-6 h sur 8 h, hors réunions). Hypothèse modifiable.

## Backlog
📋 Product Backlog
Une ligne = un élément (user story, bug, tâche technique…). Triez par priorité ; affectez un sprint pour l'engager.
ID | Type | Epic / Thème | User story / Description | Priorité | Points (effort) | Statut | Sprint | Responsable | Critères d'acceptation | Date création | Notes
US-001 | Story | Authentification | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email afin d'accéder à mon compte | Haute | 5 | Terminé | Sprint 1 | Yacine M. | Connexion OK avec identifiants valides ; message d'erreur sinon | 2026-09-14
US-002 | Story | Authentification | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès | Moyenne | 3 | Terminé | Sprint 1 | Lina R. | Email de réinitialisation reçu en moins de 1 min | 2026-09-14
US-003 | Story | Catalogue | En tant que client, je veux rechercher un produit par mot-clé afin de le trouver rapidement | Haute | 8 | En cours | Sprint 2 | Yacine M. | Résultats en moins de 2 s ; tolérance aux fautes de frappe | 2026-09-16
US-004 | Story | Catalogue | En tant que client, je veux filtrer par catégorie afin d'affiner ma recherche | Moyenne | 5 | En revue | Sprint 2 | Lina R. | Filtres combinables ; compteur de résultats affiché | 2026-09-16
US-005 | Bug | Catalogue | Corriger l'affichage des prix sur mobile | Critique | 2 | Terminé | Sprint 2 | Lina R. | Prix lisible sur écrans < 400 px | 2026-10-05
US-006 | Story | Panier | En tant que client, je veux ajouter un produit au panier afin de préparer ma commande | Haute | 5 | À faire | Sprint 3 |  | Panier persistant entre les sessions | 2026-09-20
US-007 | Story | Paiement | En tant que client, je veux payer par carte bancaire afin de finaliser mon achat | Critique | 13 | Prêt |  |  | Paiement sécurisé ; reçu envoyé par email | 2026-09-20
US-008 | Story | Notifications | En tant que client, je veux recevoir un email de confirmation afin de garder une trace | Basse | 3 | À faire |  |  | Email envoyé dans les 5 min suivant la commande | 2026-09-25

## Sprints
🏃 Planification des Sprints
Saisissez le n°, l'objectif, les dates et le statut. Points, capacité et % de réalisation sont calculés depuis le Backlog et les Tâches.
N° | Nom | Objectif du sprint (Sprint Goal) | Début | Fin | Statut | Jours ouvrés | Capacité équipe (h) | Points engagés | Points terminés | % réalisation (points) | Heures estimées | Heures restantes
1 | Sprint 1 | Mettre en place l'authentification des utilisateurs | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Terminé | 10 | 190 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0
2 | Sprint 2 | Permettre de rechercher et filtrer le catalogue | 2026-10-05 | 2026-10-16 | En cours | 10 | 190 | 15 | 2 | 13.33% | 98 | 48
3 | Sprint 3 | Démarrer le parcours d'achat (panier) | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Planifié | 10 | 190 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
Formulas:
Jours ouvrés = IF(OR([Début]="",[Fin]=""),"",NETWORKDAYS([Début],[Fin]))

## Tâches
✅ Tâches du Sprint (Sprint Backlog)
Découpez chaque story en tâches. Mettez à jour « Restant (h) » chaque jour (Daily Scrum) : le burndown s'appuie dessus.
ID tâche | Sprint | ID story | Tâche | Assigné à | Estimation (h) | Restant (h) | Statut | Consommé (h) | Commentaire
T-001 | Sprint 2 | US-003 | Créer l'API de recherche | Yacine M. | 24 | 6 | En cours | 18
T-002 | Sprint 2 | US-003 | Interface : barre de recherche et résultats | Lina R. | 16 | 8 | En cours | 8
T-003 | Sprint 2 | US-003 | Tests d'intégration de la recherche | Karim T. | 10 | 10 | À faire | 0
T-004 | Sprint 2 | US-004 | Composant filtres par catégorie | Lina R. | 20 | 4 | En cours | 16
T-005 | Sprint 2 | US-004 | Tests des filtres | Karim T. | 8 | 8 | À faire | 0
T-006 | Sprint 2 | US-005 | Corriger le CSS des prix sur mobile | Lina R. | 4 | 0 | Terminé | 4
T-007 | Sprint 2 | US-005 | Vérifier sur 3 appareils | Karim T. | 4 | 0 | Terminé | 4
T-008 | Sprint 2 | US-003 | Revue de code et documentation | Yacine M. | 12 | 12 | À faire | 0

## Burndown
📉 Burndown du sprint (en heures)
Chaque jour, saisissez dans la colonne D le total des heures restantes (somme de « Restant (h) » dans Tâches).
Sprint analysé | Sprint 2
Total heures estimées | 98
Date de début | 2026-10-05
Durée (jours ouvrés) | 10
Jour | Date | Idéal (h) | Réel restant (h) | Commentaire
0 |  | 98 | 98
1 | 2026-10-05 | 88.2 | 98 | Exemple de saisie (à remplacer par vos données)
2 | 2026-10-06 | 78.4 | 92
3 | 2026-10-07 | 68.6 | 84
4 | 2026-10-08 | 58.8 | 80
5 | 2026-10-09 | 49 | 72
6 | 2026-10-12 | 39.2 | 66
7 | 2026-10-13 | 29.4 | 60
8 | 2026-10-14 | 19.6 | 54
9 | 2026-10-15 | 9.8 | 48
10 | 2026-10-16 | 0
Jour 0 = départ du sprint. Si la courbe réelle est au-dessus de l'idéale, le sprint est en retard.
Formulas:
Date = IF([Jour]=0,"",WORKDAY(B5,[Jour]-1))

## Obstacles
🚧 Obstacles, risques & dépendances
Le Scrum Master suit ici tout ce qui freine l'équipe.
ID | Date | Sprint | Description | Type | Statut | Impact | Responsable | Action / Mitigation | Échéance
OB-001 | 2026-10-12 | Sprint 2 | Environnement de test indisponible 1 jour sur 2 | Obstacle | Ouvert | Moyen | Sara K. | Demander une instance dédiée à l'équipe infra | 2026-10-16

## Rétro
🔁 Rétrospectives
Après chaque sprint : ce qui a bien marché, ce qui est à améliorer, et les actions concrètes.
Sprint | Catégorie | Description | Responsable | Statut action | Échéance
Sprint 1 | Ce qui a bien marché | Daily Scrum courts et efficaces (10 min)
Sprint 1 | À améliorer | Stories insuffisamment détaillées avant le sprint
Sprint 1 | Action à mener | Organiser une séance de raffinement du backlog chaque mercredi | Amine B. | En cours | 2026-10-07

## Listes
Statut backlog | Priorité | Type | Rôle | Statut sprint | Statut tâche | Statut obstacle | Type obstacle | Impact | Catégorie rétro | Statut action
À faire | Critique | Story | Product Owner | Planifié | À faire | Ouvert | Obstacle | Élevé | Ce qui a bien marché | À faire
Prêt | Haute | Bug | Scrum Master | En cours | En cours | En cours | Risque | Moyen | À améliorer | En cours
En cours | Moyenne | Tâche technique | Développeur | Terminé | Terminé | Résolu | Dépendance | Faible | Action à mener | Fait
En revue | Basse | Spike | Testeur |  | Bloqué
Terminé |  |  | Designer
Bloqué
Ces listes alimentent les menus déroulants du classeur. Vous pouvez renommer une valeur (ex. « En revue » → « QA »), mais gardez « Terminé » et « Bloqué » : le Dashboard les utilise.