## Kanban
Tableau Kanban
Les cartes se mettent à jour depuis l'onglet « Tâches » (colonne Statut).
| À faire | En cours | En revue | Terminé
| 3 tâche(s) | 2 tâche(s) | 1 tâche(s) | 2 tâche(s)
1 | Choisir les fournisseurs Yacine ¦ Priorité : Basse | Maquettes de l'interface Sara ¦ Priorité : Haute | Valider le budget Karim ¦ Priorité : Moyenne | Définir le périmètre du projet Alice ¦ Priorité : Haute
2 | Plan de communication Sara ¦ Priorité : Moyenne | Rédiger le cahier des charges Alice ¦ Priorité : Haute |  | Réunion de lancement Karim ¦ Priorité : Moyenne
3 | Former l'équipe Yacine ¦ Priorité : Basse
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Légende : carte rouge pâle = priorité haute. Jusqu'à 15 cartes par colonne, 50 tâches au total.

## Tâches
Liste des tâches
Modifiez uniquement les cellules des colonnes B à F (fond jaune clair). Changez le Statut via la liste déroulante : la carte bouge toute seule sur l'onglet Kanban.
N° | Tâche | Responsable | Priorité | Échéance | Statut | Clé (auto)
1 | Définir le périmètre du projet | Alice | Haute | 2026-10-18 | Terminé | Terminé¦1
2 | Réunion de lancement | Karim | Moyenne | 2026-10-16 | Terminé | Terminé¦2
3 | Maquettes de l'interface | Sara | Haute | 2026-10-23 | En cours | En cours¦1
4 | Rédiger le cahier des charges | Alice | Haute | 2026-10-25 | En cours | En cours¦2
5 | Valider le budget | Karim | Moyenne | 2026-10-27 | En revue | En revue¦1
6 | Choisir les fournisseurs | Yacine | Basse | 2026-11-02 | À faire | À faire¦1
7 | Plan de communication | Sara | Moyenne | 2026-11-07 | À faire | À faire¦2
8 | Former l'équipe | Yacine | Basse | 2026-11-12 | À faire | À faire¦3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50