## Kanban
Tableau Kanban
Cartes triées par priorité. Changez le Statut dans « Tâches » : la carte se déplace. Colonne rouge = limite WIP dépassée.
| Filtrer par responsable : | Tous |  | ⚠ En retard : 2 ⏰ Bientôt : 2
| Backlog | À faire | En cours | En revue | Terminé
| 3 / ∞ | 4 / 8 | 3 / 4 | 2 / 3 | 7 / ∞
1 | T-019 Audit de sécurité 👤 Karim 📅 — 🟠 Moyenne | T-013 Tests d'intégration 👤 Karim 📅 23/10 🔴 Haute | T-010 Développer le tableau de bord 👤 Yacine 📅 20/10 🔴 Haute | T-008 Développer le module connexion 👤 Yacine 📅 15/10 🔴 Haute | T-001 Définir le périmètre 👤 Alice 📅 23/09 🔴 Haute
2 | T-017 Optimiser les performances 👤 Yacine 📅 — 🟢 Basse | T-015 Campagne réseaux sociaux 👤 Sara 📅 31/10 🟠 Moyenne | T-011 Plan de communication 👤 Sara 📅 16/10 🟠 Moyenne | T-009 Valider le budget 👤 Karim 📅 12/10 🟠 Moyenne ⚠ En retard | T-004 Charte graphique 👤 Sara 📅 01/10 🔴 Haute
3 | T-018 Application mobile 👤 Yacine 📅 — 🟢 Basse | T-016 Former l'équipe 👤 Alice 📅 03/11 🟠 Moyenne | T-012 Rédiger la documentation 👤 Alice 📅 11/10 🟢 Basse ⚠ En retard |  | T-005 Choix de l'architecture 👤 Yacine 📅 03/10 🔴 Haute
4 |  | T-014 Choisir les fournisseurs 👤 Karim 📅 27/10 🟢 Basse |  |  | T-006 Maquettes de l'interface 👤 Sara 📅 08/10 🔴 Haute
5 |  |  |  |  | T-007 Cahier des charges 👤 Alice 📅 09/10 🔴 Haute
6 |  |  |  |  | T-002 Réunion de lancement 👤 Karim 📅 19/09 🟠 Moyenne
7 |  |  |  |  | T-003 Étude de marché 👤 Sara 📅 28/09 🟠 Moyenne
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Tâches
Liste des tâches
Saisissez uniquement les colonnes jaunes (B à K). Les colonnes grises (A, L à P) sont calculées. Astuce : Ctrl+; insère la date du jour.
ID (auto) | Tâche | Catégorie | Responsable | Priorité | Statut | Estimation (h) | Date création | Date début | Échéance | Date fin | Avancement | Jours restants | Alerte | Cycle time (j) | Âge (j) | Score prio | Visible | Rang | Clé | Carte
T-001 | Définir le périmètre | Admin | Alice | Haute | Terminé | 6 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-18 | 100% |  | ✔ Terminé | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | Terminé¦1 | T-001 Définir le périmètre 👤 Alice 📅 23/09 🔴 Haute
T-002 | Réunion de lancement | Admin | Karim | Moyenne | Terminé | 3 | 2026-09-13 | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 100% |  | ✔ Terminé | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | Terminé¦6 | T-002 Réunion de lancement 👤 Karim 📅 19/09 🟠 Moyenne
T-003 | Étude de marché | Marketing | Sara | Moyenne | Terminé | 12 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 2026-09-27 | 100% |  | ✔ Terminé | 10 | 12 | 2 | 1 | 7 | Terminé¦7 | T-003 Étude de marché 👤 Sara 📅 28/09 🟠 Moyenne
T-004 | Charte graphique | Conception | Sara | Haute | Terminé | 10 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 100% |  | ✔ Terminé | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | Terminé¦2 | T-004 Charte graphique 👤 Sara 📅 01/10 🔴 Haute
T-005 | Choix de l'architecture | Développement | Yacine | Haute | Terminé | 8 | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 100% |  | ✔ Terminé | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | Terminé¦3 | T-005 Choix de l'architecture 👤 Yacine 📅 03/10 🔴 Haute
T-006 | Maquettes de l'interface | Conception | Sara | Haute | Terminé | 14 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 100% |  | ✔ Terminé | 11 | 16 | 1 | 1 | 4 | Terminé¦4 | T-006 Maquettes de l'interface 👤 Sara 📅 08/10 🔴 Haute
T-007 | Cahier des charges | Admin | Alice | Haute | Terminé | 10 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 100% |  | ✔ Terminé | 12 | 18 | 1 | 1 | 5 | Terminé¦5 | T-007 Cahier des charges 👤 Alice 📅 09/10 🔴 Haute
T-008 | Développer le module connexion | Développement | Yacine | Haute | En revue | 16 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-10-15 |  | 90% | 2 | ⏰ Bientôt | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | En revue¦1 | T-008 Développer le module connexion 👤 Yacine 📅 15/10 🔴 Haute
T-009 | Valider le budget | Admin | Karim | Moyenne | En revue | 4 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-12 |  | 90% | -1 | ⚠ En retard | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | En revue¦2 | T-009 Valider le budget 👤 Karim 📅 12/10 🟠 Moyenne ⚠ En retard
T-010 | Développer le tableau de bord | Développement | Yacine | Haute | En cours | 20 | 2026-10-03 | 2026-10-09 | 2026-10-20 |  | 50% | 7 | OK | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | En cours¦1 | T-010 Développer le tableau de bord 👤 Yacine 📅 20/10 🔴 Haute
T-011 | Plan de communication | Marketing | Sara | Moyenne | En cours | 8 | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 2026-10-16 |  | 50% | 3 | ⏰ Bientôt | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | En cours¦2 | T-011 Plan de communication 👤 Sara 📅 16/10 🟠 Moyenne
T-012 | Rédiger la documentation | Admin | Alice | Basse | En cours | 12 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 |  | 50% | -2 | ⚠ En retard | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | En cours¦3 | T-012 Rédiger la documentation 👤 Alice 📅 11/10 🟢 Basse ⚠ En retard
T-013 | Tests d'intégration | Qualité | Karim | Haute | À faire | 12 | 2026-10-07 |  | 2026-10-23 |  | 0% | 10 | OK |  | 6 | 1 | 1 | 1 | À faire¦1 | T-013 Tests d'intégration 👤 Karim 📅 23/10 🔴 Haute
T-014 | Choisir les fournisseurs | Admin | Karim | Basse | À faire | 5 | 2026-10-08 |  | 2026-10-27 |  | 0% | 14 | OK |  | 5 | 3 | 1 | 4 | À faire¦4 | T-014 Choisir les fournisseurs 👤 Karim 📅 27/10 🟢 Basse
T-015 | Campagne réseaux sociaux | Marketing | Sara | Moyenne | À faire | 10 | 2026-10-09 |  | 2026-10-31 |  | 0% | 18 | OK |  | 4 | 2 | 1 | 2 | À faire¦2 | T-015 Campagne réseaux sociaux 👤 Sara 📅 31/10 🟠 Moyenne
T-016 | Former l'équipe | Qualité | Alice | Moyenne | À faire | 8 | 2026-10-10 |  | 2026-11-03 |  | 0% | 21 | OK |  | 3 | 2 | 1 | 3 | À faire¦3 | T-016 Former l'équipe 👤 Alice 📅 03/11 🟠 Moyenne
T-017 | Optimiser les performances | Développement | Yacine | Basse | Backlog | 16 | 2026-10-11 |  |  |  | 0% |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | Backlog¦2 | T-017 Optimiser les performances 👤 Yacine 📅 — 🟢 Basse
T-018 | Application mobile | Développement | Yacine | Basse | Backlog | 40 | 2026-10-12 |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 3 | Backlog¦3 | T-018 Application mobile 👤 Yacine 📅 — 🟢 Basse
T-019 | Audit de sécurité | Qualité | Karim | Moyenne | Backlog | 20 | 2026-10-12 |  |  |  | 0% |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | Backlog¦1 | T-019 Audit de sécurité 👤 Karim 📅 — 🟠 Moyenne
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Tableau de bord
Tableau de bord du projet
Mis à jour le 13/10/2026
Tâches au total |  | Terminées |  | Avancement (pondéré h) |  | En retard | En cours (WIP) |  | Cycle time moyen (j)
19 |  | 7 |  | 43.16% |  | 2 | 3 |  | 8.5714
Statut | Tâches | Heures |  | Priorité | Tâches | En retard | Catégorie | Tâches | Terminées
Backlog | 3 | 76 |  | Haute | 8 | 0 | Admin | 6 | 3
À faire | 4 | 35 |  | Moyenne | 7 | 1 | Conception | 2 | 2
En cours | 3 | 40 |  | Basse | 4 | 1 | Développement | 5 | 1
En revue | 2 | 20 |  |  |  |  | Marketing | 3 | 1
Terminé | 7 | 63 |  |  |  |  | Qualité | 3 | 0
Responsable | Total | Ouvertes | En retard | H ouvertes | Capacité h/sem | Charge (sem.) | Semaine du | Terminées | Début (date)
Alice | 4 | 2 | 1 | 20 | 35 | 0.57143 | 24/08 | 0 | 2026-08-24
Karim | 5 | 4 | 1 | 41 | 35 | 1.1714 | 31/08 | 0 | 2026-08-31
Sara | 5 | 2 | 0 | 18 | 30 | 0.6 | 07/09 | 0 | 2026-09-07
Yacine | 5 | 4 | 0 | 92 | 35 | 2.6286 | 14/09 | 2 | 2026-09-14
[7 empty] | 21/09 | 1 | 2026-09-21
[7 empty] | 28/09 | 2 | 2026-09-28
Charge > 3 semaines de travail en rouge (surcharge). | [6 empty] | 05/10 | 2 | 2026-10-05
[7 empty] | 12/10 | 0 | 2026-10-12
Heures restantes : |  | 171 |  |  |  |  | Débit hebdomadaire = tâches terminées par semaine (date fin).
Débit moyen (4 sem.) : |  | 1.25 | tâches/sem

## Paramètres
Paramètres (listes et règles)
Modifiez les cellules jaunes : tout le classeur (listes déroulantes, Kanban, tableau de bord) s'adapte automatiquement.
Statut | Limite WIP | Avancement % | Priorité | Équipe | Capacité (h/sem) | Catégorie | Filtre Kanban
Backlog |  | 0% | Haute | Alice | 35 | Admin | Tous
À faire | 8 | 0% | Moyenne | Karim | 35 | Conception | Alice
En cours | 4 | 50% | Basse | Sara | 30 | Développement | Karim
En revue | 3 | 90% |  | Yacine | 35 | Marketing | Sara
Terminé |  | 100% |  |  |  | Qualité | Yacine
Date du jour | 2026-10-13
Alerte « bientôt » (jours avant échéance) | 3
Limite WIP vide = illimité. « Terminé » doit rester la 5e ligne (colonne finale).

## Guide
Guide d'utilisation
1. Paramètres : définissez statuts, limites WIP, équipe, capacités, catégories (cellules jaunes).
2. Tâches : une ligne par tâche (jusqu'à 100). ID, avancement, alertes, cycle time sont automatiques.
3. Kanban : les cartes se placent seules selon le Statut, triées par priorité. Filtrez par responsable en C3.
4. Tableau de bord : KPI, charge par personne, débit hebdomadaire et graphiques, tout se met à jour seul.
Automatisations incluses (sans macro)
• ID automatique • listes déroulantes liées aux Paramètres • avancement % selon le statut
• alertes En retard / Bientôt (date du jour = TODAY) • cycle time et âge des tâches
• limites WIP : la colonne devient rouge au dépassement • tri des cartes par priorité
• filtre par responsable • charge d'équipe vs capacité • débit sur 8 semaines
Dates automatiques (option macro)
Excel ne peut pas horodater un changement de statut avec des formules seules. Le fichier Kanban_Macro_Dates.txt
contient une petite macro VBA : date création / début / fin remplies automatiquement quand le Statut change.
Pour l'activer : enregistrer en .xlsm, clic droit sur l'onglet « Tâches » > Visualiser le code > coller la macro.
Sans la macro, saisissez les dates à la main (Ctrl+; = date du jour).